| - | 南京邮电大学党的群众路线教育实践活动 领导小组文件 |
| --- | --- |
| 党委发〔2013〕7号 | 办发〔2013〕2号 |

关于印发《南京邮电大学党的群众路线教育实践活动第一环节具体工作安排》的通知

各基层党委（总支）：

《南京邮电大学党的群众路线教育实践活动第一环节具体工作安排》已经南京邮电大学党的群众路线教育实践活动领导小组讨论，并报校党委常委会研究通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

附件：南京邮电大学党的群众路线教育实践活动第一环节具体工作安排

南京邮电大学党的群众路线

教育实践活动领导小组

（组织部代章）

二〇一三年八月二十九日

附件：          南京邮电大学党的群众路线教育实践活动第一环节具体工作安排

| 活动环节 | 活动安排 | 活动时间 | 参加人员 | 内容要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员部署 | 校党委常委会 | 8月25日下午 | 校党委常委 | 讨论确定《实施方案》，制定全校学习计划。 | 校领导小组办公室 |
|  | 全校基层党委书记会 | 8月29日下午 | 各基层党委（总支）书记 | 根据学校《实施方案》要求，部署全校各基层党委（总支）学习教育活动。 | 校领导小组办公室 |
|  | 督导工作会议 | 8月29日下午 | 校领导小组办公室、督导组成员 | 成立四个督导组，制定督导工作方案。 | 督导组 |
|  | 成立二级单位工作机构 | 8月30日至9月1日 | 各二级单位科级以上党员干部、党支部书记、系（所）、中心负责人、教师代表 | 二级单位成立机构，并根据学校《实施方案》要求制定单位实施方案及学习计划，报校领导小组办公室审核。 | 各二级单位领导小组 |
|  | 学校动员大会 | 9月2日 上午9：00 图书馆 报告厅 | 领导班子成员、近5年退出领导班子的老同志；中层干部、党委委员、纪委委员；三级以上教授、校学术委员会委员；市级以上人大代表、政协委员；民主党派省市级和学校主委 | 动员大会结束后参会人员对学校领导班子和党员领导干部作风建设情况进行民主评议；省委督导组进行面上谈话，听取意见。谈话范围为：领导班子成员、近5年退出领导班子的老同志；中层正职、党委委员、纪委委员；二级以上教授；市级以上人大代表、政协委员。 | 校领导小组办公室 |
|  | 二级单位召开动员会传达学校相关精神 | 9月2日至9月4日 | 各二级单位科级以上党员干部、党支部书记、系（所）、中心负责人、教师代表 | 各二级单位作动员，向党员干部讲清楚教育实践活动的重大意义、学校的整体部署和具体安排，以及本单位的进一步安排，充分调动党员干部参加教育实践活动的积极性。 | 各二级单位领导小组 |
| 学习讨论 | 专题辅导报告 | 9月6日 下午 | 处级以上党员领导干部参加 | 邀请南大或省委党校教授对党的群众路线的形成过程、现实实践和当代意义做专题辅导报告。 | 宣传部、党校 |
|  | 校党委书记党课 | 9月11日 下午 | 处级以上领导干部，各二级单位领导小组办公室成员、部分教职工党支部书记、部分科级干部 | 深入学习党的群众路线有关精神实质，开展理想信念、党性党风党纪和道德品行教育。 | 校领导小组办公室 |
|  | 校党委常委会集体学习 | 9月13日 | 校党委常委，列席人员 | 集中学习相关文件精神，深化对党的群众路线的认识。 | 校领导小组办公室 |
|  | 校党委中心组学习 | 9月13日 | 校党委中心组成员 | 观看专家辅导报告录像，交流学习心得。 | 宣传部 |
|  | 二级单位党政领导班子集体学习 | 9月4日至9月20日 | 各二级单位党委（总支）中心组成员 | 根据学校《实施方案》要求安排学习。 | 各二级单位领导小组 |
|  | 二级单位党组织开展学习教育活动 | 9月2日至9月20日 | 处级以上党员领导干部及全体党员 | 处级以上领导班子至少召开1次党委中心组学习会，党支部至少召开1次专题学习会，各学院（部门）至少举办一次党员干部学习交流会，深化对马克思主义群众观点和党的群众路线的认识。各基层党支部要运用灵活多样、务实管用的方式，抓好基层党员的学习教育工作。 | 各二级单位领导小组 |
|  | 学习研读3本书，做好学习笔记 | 9月2日至9月20日 | 处级以上党员领导干部 | 认真学习研读《论群众路线——重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》、《厉行节约、反对浪费——重要论述摘编》三本资料。 | 各二级单位领导小组 |
|  | 集中学习、交流 | 9月20日至21日 | 处级以上党员领导干部 | 集中时间学习，采用分组研读讨论、专家辅导报告、大会交流等形式。 | 宣传部、党校 |
| 征求意见 | 校、院（处）两级领导班子征求意见 | 9月2日至9月28日 | 机关部门按条块征求意见，校领导以联系点征求意见，学校层面召开2—3个综合型座谈会征求意见，注意听取老同志、一线教师和普通学生、党外人士等各方面的意见，分类提炼各方面意见，形成书面材料。 |  | 督导组 |
|  | 设置意见箱听取意见 | 9月2日至9月28日 | 学校及二级单位分别由校领导小组办公室和二级单位领导小组组织开展。 |  | 校领导小组办公室 |
|  | 问卷调查 |  |  |  |  |
|  | 网上调查 |  |  |  |  |
| 材料报送 |  | 9月30日前 | 学校党委报送省委督导组审阅的材料：（1）学校学习教育、听取意见环节的工作总结；（2）全校梳理汇总的教职工意见建议。各基层党委（总支）工作总结及意见建议报校教育实践活动领导小组审阅。 |  | 校领导小组办公室 |